Утверждаю:

Директор МОУ СОШ № 30

И.К.Плугарева

_______________________

«_____»__________20__г.

План работы ГСИП «Управление развитием организационной образовательной системы школы в процессе повышения эффективности ее деятельности»

| Этап эксперимента | Основные направления | Содержание | Сроки проведения | Исполнители | Оформление результатов эксперимента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный период Октябрь-ноябрь 2009 | Подготовка и защита тематического проекта | Определение научно-практической темы школы Определение научных проблем, которые необходимо разрешить в ходе реализации проекта Проведение в школе научно-методического совещания с руководителем по проблемам внедрения проекта в образовательную практику | Октябрь-ноябрь 2009 | Творческая группа |  |
| Подготовительный период Январь-апрель 2010 года | Работа с педагогическими кадрами | Организация курсовой подготовки педагогов |  | Зам.директора по УВР |  |
|  | Совершенство-вание материально-технической базы проекта | Приобретение программы психологической диагностики Расширение фонда соответствующих носителей информации и литературы по тематике проекта | Весь период | Директор, руководитель проекта |  |
|  | Разработка технологии педагогического контролинга уровня реализации организационно-дидактических задач | Определение показателей педагогического контроллинга по направлениям: учебная деятельность, учебно-исследовательская деятельность, учебно-методическая деятельность. | Весь период | Творческая группа | Программы мониторинга |
|  | Модернизация положений о структурных подразделений и должностных инструкций персонала школы | Внесение изменений в должностные инструкции персонала школы Модернизация Положений о структурных подразделениях | Весь период | Директор |  |
|  | Подведение итогов периода | Информация о результатах подготовительного периода на заседании МС |  | Руководитель проекта | Заседание МС |
| Исходно-диагностический период Апрель – июнь2010 года | Работа с педагогическими кадрами | Организация сбора исходных данных для мониторинга характера взаимоотношений между субъектами образовательной деятельности в школе и развития положительных качеств школьников | Весь период | Творческая группа | Банк данных |
|  | Совершенство-вание материально-технической базы проекта | Обновление МТБ | Весь период |  |  |
|  | Проведение исходного педагогического мониторинга и контролинга | Определение исходных показателей школьников (первой и второй ступеней обучения) и педагогического коллектива в целом. |  |  |  |
|  | Подведение итогов | Отчет о результатах работы в 2009-10 учебном году | июнь | Руководитель проекта | Отчет |
| Аналитико-исследовательский период сентябрь-октябрь 2010 года | Работа с педагогическими кадрами | Организация экспертной оценки профессиональных компетентностей педагога | Весь период | Зам. директора по УВР | Банк данных |
|  | Аналитическая деятельность в рамках темы проекта | Анализ результатов педагогического контролинга с целью выявления проблем, препятствующих развитию ООС Профессионально-исследовательская работа по выявлению противоречий, являющихся источниками образовательных проблем | Весь период | Творческая группа | Аналитичес-кие материалы |
|  | Подведение итогов | Отчет о результатах работы Участие в конференции |  | Творческая группа |  |

| Конструктивно-развивающий период Ноябрь 2010 – май 2011 г. | Совершенство-вание материально-технической базы проекта | Приобретение комплекса программ: матрица проектирования , педмониторинг и педконтроллинг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация модернизационных программ, направленных на разрешение выявленных образовательных противоречий | Разработка комплексной программы развития ООС в школе, направленной на решение выявленных противоречий дидактической подсистемы и устранение источников образовательных проблем | Ноябрь-январь 2011 | Творческая группа | Программа развития ООС |
|  | Разработка инновационных программ актуализации конструктивов развития ООС | Разработка основных образовательных программ начального, общего и полного среднего образования | Ноябрь-май 2011 | Творческая группа | Образователь-ная программа школы |
| Итогово-диагностический период Май -октябрь 2011 г. | Подведение итогов, оценка результативности проекта | Проведение педагогического контроллинга результатов работы ООС школы Анализ результатов педагогического контроллинга с целью определения уровня развития ООС школы Подготовка и проведение семинара по обобщению результатов осуществления проекта Подготовка методических рекомендаций, разработок, публикаций по заявленной проблеме Участие в научно-практической конференции | Весь период | Творческая группа | Аналитичес-кие материалы, статьи, выступления, методические матераиалы |