ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению №  496-ру  от 14.09.2010 г.

План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждений г.Екатеринбурга.

2010-2011 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования | Управление образования | Август 2010 г. | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Сентябрь 2010 г. |
|  | Подготовка распоряжения Управления образования Администрации города Екатеринбурга об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в ОУ г.Екатеринбурга | Управление образования | Сентябрь 2010г. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Сентябрь-февраль 2010 г. |
|  |  |  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Январь 2011 г. |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ | Управление образования, РОО | В течение 2010-2011 учебного года | Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |  |
|  |  |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Запрос в МОПОСО «О создании финансово-экономических условий апробации ФГОС» | Управление образования | Август 2010 г. |  |  |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях | Управление образования | В течение 2010-2011 учебного года | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях, утвержденной Министерством образования. | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Управление образования | Сентябрь 2010г. |  |  |
|  | Проведение инструктивных совещаний с заместителями начальников РОО, пилотными школами по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Управление образования | В течение 2010-2011 учебного года | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | В течение года |
|  | Обеспечение координации деятельности пилотных школ по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Управление образования, РОО, рабочая группа | В течение 2010-2011 учебного года | Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2010 г. |
|  | Заседание рабочей группы по вопросам подготовки к введению ФГОС | Управление образования | 1 раз в четверть |  |  |
|  | Организация и обеспечение координации деятельности пилотных школ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | Управление образования | Организация - август 2010 г., координация - в течение 2010-2011 учебного года | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур пилотных школ по подготовке к введению ФГОС общего образования | В течение года |
|  | Разработка модели самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС | Рабочая группа | Сентябрь 2010г. |  |  |
|  | Организация проведения общеобразовательными учреждениями города Екатеринбурга самоанализа условий, созданных ОУ для введения ФГОС | Управление образования, РОО | Сентябрь – октябрь 2010г. | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь 2010 г. |
|  | Создание базы данных готовности ОУ г.Екатеринбурга к введению ФГОС | Управление образования, РОО | Октябрь 2010г. | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС | Октябрь 2010 г. |
|  | Создание базы данных по использованию ОУ учебных программ начального общего образования | Управление образования, РОО | Сентябрь 2010г. | Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | Сентябрь 2010 г. |
|  |  |  |  | Организация использования дистанционных технологий обучения в ОУ | В течение года |
|  | Организация апробации проекта «Электронный журнал» на базе ОУ №76 Октябрьского района | Управление образования | Август 2010 г. | Участие во взаимодействии с МОУ СОШ № 76 по апробации проекта «Электронный журнал» | В течение года |
|  | Организация работы ресурсного центра по дистанционной поддержке учебного процесса на базе МОУ СОШ № 76 Октябрьского района | Управление образования | Сентябрь 2010 г. | Участие во взаимодействии с МОУ СОШ № 76 по организации работы в ОУ по дистанционной поддержке учебного процесса | В течение года |
|  | Проведение городской научно-практической конференции по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений г.Екатеринбурга к введению ФГОС начального общего образования | Управление образования | Апрель 2011 г. | Участие в проведении городской научно-практической конференции по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений г.Екатеринбурга к введению ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г. |
|  | Организация и проведение педагогических чтений, мероприятий в рамках реализации приоритетных направлений развития образовательного комплекса г.Екатеринбурга (по отдельному графику) по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Управление образования | Октябрь 2010г. - апрель 2011 г. | Участие пилотных школ в проведении мероприятий городского уровня с целью распространения накопленного опыта по подготовке ОУ к введению ФГОС | В течение года (по отдельному графику) |
|  | Организация деятельности ГПА по вопросам подготовки к введению ФГОС (в соответствии с планом работы ГПА) | Екатеринбургский Дом Учителя | В течение 2010-2011 учебного года | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса | Октябрь-декабрь 2010 г. |
|  |  |  |  | Разработка перспективного Учебного плана для обучающихся 1 классов на 2011-2012 учебный год | Октябрь-декабрь 2010 г. |
|  | Подготовка к изданию и публикация научно-методического сборника Управления образования по результатам подготовки общеобразовательных учреждений г.Екатеринбурга к введению ФГОС начального общего образования | Управление образования | Июнь-август 2011 г. | Подготовка пилотными школами материалов для публикации в сборнике Управления образования по результатам подготовки общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга к введению ФГОС начального общего образования | Май-июнь 2011 г. |
|  | Разработка проекта модели взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования | Рабочая группа | В течение 2010-2011 учебного года |  |  |
|  | Разработка проекта системы оценки достижения планируемых результатов | Рабочая группа | В течение 2010-2011 учебного года | 1.Разработка независимой экспертизы оценки знаний учащихся (с учетом опыта работы по проведению ГКР). 2. Разработка показателей итоговых отметок учащихся на основе независимой экспертной оценки знаний учащихся | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка модулей программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | Екатеринбургский Дом Учителя | Август-сентябрь 2010г. | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования. | Сентябрь 2010 г. |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов пилотных школ по вопросам ФГОС по программам: - «Основы организации методической работы» (МУ ИМЦ ЕДУ); - «Введение стандартов нового поколения на основе информационно-образовательной среды» (Д.М.Матрос); - Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС (МУ Центр «Диалог») | Управление образования, Екатеринбургский Дом Учителя, Центр «Диалог» | Октябрь 2010г. – апрель 2011 г. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов пилотных школ по вопросам ФГОС (школьный, муниципальный уровни) | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (создание рубрики на сайте Управления образования, РОО), средств массовой информации и др. | Управление образования, РОО | В течение 2010-2011 учебного года | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | В течение года |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий | Управление образования, РОО | В течение 2010-2011 учебного года | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | Май – июнь 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение года |